Приложение 1

к приказу № \_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по достижению показателей региональных проектов**

**в МБОУ БСШ №1 им. Е.К. Зырянова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| **региональный проект «Современная школа»** |
|  цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательнуюдеятельность; обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. |
| 1 | Ознакомление педагогов школы с федеральными проектами, входящими в национальный проект «Образование», целевыми показателями федерального и регионального уровней | Проведение педагогического совета | администрация | Август 2019 |
| 2 | Создание на сайте ОО баннера «Реализация национального проекта «Образование» | размещение информации по реализации национального проекта «Образование»  | Лапина Е.В. | 2019-2020 |
| 3 | Корректировка паспорта доступности школы и прилегающей территории (безбарьерная среда для детей с ОВЗ) | Скорректированный паспорт доступности | Рословцев А.Д. | Сентябрь 2019 |
| 4 | Организация курсовой подготовки учителей, работающих с детьми ОВЗ по программам инклюзивного образования | Удостоверение о прохождении курсовой подготовки | Учителя-предметники | 2019-2020 |
| 5 | Анализ соответствующих условий предметной области «Технология» и других предметных областей (кадры, МТБ, программы, УМК и пр.)  | Карта дефицитов  | администрация, учителя-предметники  | Сентябрь-октябрь, 2019 |
| 6 | Корректировка рабочих программ предметной области «Технология» и других предметных областей  | Обновлено содержание рабочих программ  | Лапина Е.В, учителя-предметники  | 2019-2020 |
| 7 | Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования по учебным предметам предметной области «Искусство» | Банк контрольно-измерительных материалов | Спугис С.Ю., учителя-предметники | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 8 | Проведение интерактивных занятий совместно с учреждениями культуры п. Березовка | Проведены мероприятия | Спугис С.Ю., учителя-предметники | 2019-2020 |
| 9 | Участие в творческих конкурсах различных уровней | Участники, призеры и победители творческих конкурсов | Иванова Е.Д., учителя предметники | 2019-2020 |
| 10 | Знакомство с цифровыми образовательными платформами (РЭШ и др.)  | Использование ресурсов цифровых образовательных платформ  | Гусенкова М.В., учителя-предметники  | 2019-2020 |
| 11 | Участие в работе педагогических сообществ по вопросам обновления содержания и совершенствования методов обучения  | Обмен опытом, повышение квалификации, профессиональный рост, устранение профессиональных дефицитов  | учителя-предметники  | 2019-2020 |
| 12 | Взаимодействие с образовательными организациями и ЦМИТ «ГЕФЕСТ» (кванториум) с целью реализации программы предметной области «Технология»  | Заключены договоры по взаимодействию  | администрация | Сентябрь 2019 |
| 13 | Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» | Участники проекта | Иванова Е.Д., учителя-предметники | 2019-2020 |
| 14 | Введение курса внеурочной деятельности в начальной школе «Перволого» | Введен курс внеурочной деятельности | Ветрова Н.В., учителя начальных классов | 2019-2020 |
| 15 | Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» | Участники проекта | Моисеенко Т.А. | 2019-2020 |
| 16 | Привлечение мотивированных школьников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 40% обучающихсяшколы, выполнивших нормативы | Мордвинов С.В. | 2019-2020 |
| 17 | Участие во Всероссийских соревнованиях (играх) школьников «Президентские состязания»  | Участники, призеры и победители состязаний | Учителя физической культуры | 2019-2020 |
| 18 | Проведение географического квеста «Моя малая родина» | Проведен географический квест | Иванова Е.Д. | Ноябрь 2019 |
| 19 | Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах по географии | Участники, призеры, победители | Иванова Е.Д. | 2019-2020 |
| 20 | Использование ресурсов онлайн-площадки единыйурок.рф | Повышение квалификации педагогов; проведены мероприятия с использованием онлайн-площадки | Учитель обж | 2019-2020 |
| 21 | Введение курса «Финансовая грамотность» | Введен курс «Финансовая грамотность» для учащихся 9 классов | Моисеенко Т.А. | 2019-2020 |
| 22 | Привлечение обучающихся 9-11 классов к социальному проектированию | 100% обучающихся выполнили социальный проект | Иванова Е.Д., учителя-предметники | 2019-2020 |
| 23 | Вовлечение учащихся в краевые программы «Фабрика мысли» и «Поле научных проб» | Участники краевых программ – обучающиеся 5-7 классов | Королева Н.В., Белешова О.А. | 2019-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| **региональный проект «Успех каждого ребенка»** |
|  цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. |
| 1 | Корректировка НПБ, регламентирующей развитие успешности учащихся | Внесены изменения в локальные акты | Администрация  | 2019-2020 |
| 2 | Регистрация школы, педагогов, обучающихся и родителей (по желанию) на краевой площадке «Проектория», участие в онлайн-уроках «Проектория»  | Открытие «личных кабинетов»; увеличение числа участников | Гусенкова М.В., учителя-предметники, родители  | 2019-2020 |
| 3 | Расширение перечня школьных, муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и других олимпиад и конкурсов; знакомство обучающихся, родителей и педагогов с условиями и графиком их проведения  | Увеличение числа участников | Иванова Е.Д., Лапина Е.В. | 2019-2020 |
| 4 | Проведение обучающего семинара для учителей по использованию материалов федерального образовательного проекта «Навигатум». | Использование цикла занятий проекта для обучающихся  | Лапина Е.В. | Ноябрь 2019 |
| 5 | Организация работы с родителями по развитию успешности учащихся: анкетирование по выбору внеурочных, факультативных и элективных курсов. | Создан учебный план с учетом результатов анкетирования | Лапина Е.В. | Апрель 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| **региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |
|  цель:создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |
| 1 | Корректировка НПБ, регламентирующейзащиту персональных данных и иной информации, конфиденциального характера | Внесены изменения в локальные акты | Администрация  | Август-сентябрь 2019 |
| 2 | Анализ материально-технической базы | Карта дефицитов | Администрация | Сентябрь 2019 |
| 3 | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности | Соответствие МТБ школы современным требованиям | Рословцев А.Д. | 2019-2020 |
| 4 | Анализ школьного сайта | Соответствие школьного сайта требованиям  | Лапина Е.В. | Сентябрь 2019 |
| 5 | Использование КИАСУО для ведения электронного журнала и дневника | Ведение электронного журнала и дневника | Администратор | Сентябрь 2019 |
| 6 | Организация курсов повышения квалификации с помощью электронных платформ | Удостоверение о прохождении курсовой подготовки | Лапина Е.В. | 2019-2020 |
| 7 | Проведение мастер-классов по включению в образовательную деятельность цифровых образовательных ресурсов и цифровых образовательных платформ. | Проведены мастер-классы | Лапина Е.В., Иванова Е.Д. | Январь 2020 |
| 8 | Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок». | 32% обучающихся, принявших участие | Моисеенко Т.А. | 2019-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| **региональный проект «Учитель будущего»** |
|  цель: создание условий для профессионального роста педагогических работников. |
| 1. | Выявление дефицитов педагога и запросов в профессиональной деятельности  | Карта дефицитов педагога  | Ветрова Н.В., Лапина Е.В. | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 2. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов  | Наличие индивидуальных образовательных маршрутов  | Руководители ШМО, учителя-предметники  | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 3.  | Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с использование дистанционных технологий  | Составление графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников  | Ветрова Н.В., Лапина Е.В. | 2019-2020  |
| 4.  | Включение педагогов в сетевые (дистанционные) сообщества  | Обмен опытом  | Руководители ШМО  | 2019-2020  |
| 5.  | Взаимодействие с образовательными организациями (в том числе, за пределами территории) по обмену опытом в предметной и общепедагогической области  | Взаимодействие с ОО, в том числе через сетевые сообщества  | Администрация, руководители ШМО  | 2019-2020 |
| 6.  | Обмен опытом по вопросам применения эффективных методик в предметной и общепедагогической области  | Участие педагогов в методических мероприятиях на разных уровнях  | Ветрова Н.В., Иванова Е.Д., Лапина Е.В. | 2019-2020  |
| 7.  | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы  | участие  | Администрация  | 2019-2020  |
| 8.  | Включение педагогов в корпоративные мероприятия (творческие, спортивные)  | активное участие в мероприятиях  | Администрация  | 2019-2020  |
| 9. | Проведение школьного профессионального конкурса «Лучший портфолио педагога» | Участники, призеры и победители конкурса | Ветрова Н.В., Иванова Е.Д., Лапина Е.В. | Декабрь 2019 |
| 10. | Тестирование педагогов на ИКТ-компетентность, решение предметно-методических заданий с единичным и с множественным выбором ответа | Проведено тестирование | Руководители ШМО | Январь 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| **региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»** |
|  цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям  |
| 1. | Создание на сайте образовательной организации страницы для консультативной и методической поддержки разных категорий семей.  | Действующая страница на сайте  | Лапина Е.В. | сентябрь-октябрь 2019  |
| 2.  | Организация консультаций (в рамках деятельности ШПМПк) по вопросам, возникающим в определенных категориях семей: · имеющих обучающихся детей; · имеющих опекаемых детей; · имеющих детей с ОВЗ; · имеющих детей, обучающихся по АОП.  | Создание графика консультаций; проведение запланированных мероприятий  | Педагог-психолог, социальный педагог, узкие специалисты, ведущие обучение по АОП  | 2019-2020по отдельному графику  |
| 3.  | Проведение тренингов и семинаров для родителей обучающихся.  | Проведены тренинги и семинары | Педагог-психолог  | по запросу  |
| 4.  | Сетевое взаимодействие с внешними организациями (ПМПК, КДН).  | Взаимодействие с внешними организациями  | администрация  | 2019-2020  |
| 5. | Обеспечение социальных прав и гарантий: горячее питание, летний отдых, акции «Помоги пойти учиться» и т.д. | Предоставление услуг  | Социальный педагог | 2019-2020 |
| 6. | Проведение Дня открытых дверей для родителей | Проведено мероприятие | Администрация, учителя-предметники | Февраль 2020 |