Приложение 2 к приказу\_\_\_\_\_\_\_\_

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

директор МБОУ БСОШ №1

Зырянова Т.Н.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**План деятельности районной базовой площадки МБОУ БСОШ №1**

**«Интерактивные классы для современных учащихся и учителей»**

**на 2013 – 2014 учебный год.**

Цель: создание интерактивных классов как средства повышения качества образования.

Задачи:

1. Разработать и утвердить нормативно – правовую базу.
2. Проанализировать материально – техническую базу школы.
3. Составить смету на приобретение интерактивных средств обучения.
4. Апробировать интерактивные средства в образовательном процессе.
5. Представить полученный опыт работы интерактивного класса педагогическому сообществу района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Содержание деятельности | Планируемый результат | Ответственные |
| Май,2013 г. | Разработка и утверждение нормативно – правовой базы  | ПриказПоложениеПлан работы на 2013 – 2014 учебный год | Руководитель проекта и творческая группа |
| Июнь, 2013 г. | Анализ материально – технической базы школы | Справка | Замдиректора по АХЧ |
| Июнь-август, 2013 г. | Составление сметы на приобретение интерактивного оборудования и  | Смета на приобретение интерактивного оборудования | Замдиректора по АХЧ |
| Август, 2013 г. | Заседание ШМО по теме «Урок в интерактивном классе» | План работы МО с учетом работы базовой площадки | Руководитель ШМО, педагоги творческой группы |
| Август, 2013 г. | Представление первичного опыта работы в рамках реализации проекта | Представление опыта в форме мастер-классов | Руководитель проекта, педагоги творческой группы |
| Октябрь-декабрь, 2013 г. | Организации и проведении уроков разных предметных областей в интерактивном классе | Открытые уроки в интерактивном классе | Педагоги творческой группы |
| Январь, 2014 г. | Педагогический совет «Промежуточные итоги применения интерактивных средств в структуре урока» | Решение педагогического совета о дальнейших перспективах развития | Руководитель проекта |
| Февраль-апрель, 2014 г. | Сопровождение педагогов школы участниками творческой группы в организации и проведении уроков разных предметных областей в интерактивном классе | Увеличение числа педагогов, внедряющих интерактивные технологии | Педагоги творческой группы |
| Август, 2014 г. | Представление опыта работы в рамках реализации проекта | Доклад на августовской конференции | Руководитель проекта |